## Project Basic Info
프로젝트 정보 Thông tin dự án | 프로젝트 코드/명 Mã/Tên project |  | 26년 2Q 기업부문 현장업무개선 | 이행 담당 PIC triển khai | 공공/통신/교육AX사업담당
| 고객사 Khách hàng | LG 유플러스 |  | Premium Pricing 적용 여부 Có áp dụng chính sách Premium Pricing không | 해당사항 없음 : 1.00
견적담당자(소속팀/성명) Estimate PIC (Bộ phận trực thuộc/Họ tên)
| 견적방식 Hình thức báo giá | 표준공수표 기반 견적
| 기존 시스템 정보 (재사용이 있는 경우만) Thông tin hệ thống hiện tại (Chỉ trường hợp có reuse) | 재사용 유무 Có reuse không |  | 재사용 있음
|  | 프로그램 모듈화 및 기능의 명확화 정도 Mức độ rõ ràng của tính năng và module hóa program |  | 어려움:40
|  | 문서화 및 소스코드 서술화 정도 Mức độ diễn giải source code và văn bản hóa |  | 보통:30
|  | 재사용난이도 Độ khó reuse |  | 1.28

## Development Effort based on Eff
[7 empty] | Online,Batch,I/F,DB,Report,BW,DW,PV,RPA,모바일,기타 | 입력/Nhập,수정/Edit,삭제/Xóa,조회/Query | C0,C1,C2,C3,C4,C5 | New/Change/New Reuse | 33%미만 - 0.25 , 33%-66% - 0.5 , 66%이상 - 0.75
Step1. 단위 프로세스 정의 Định nghĩa unit process | [5 empty] | Step2. 개발 공수 산정 Tính toán effort phát triển | [11 empty] | 사용자 정의필드 (참고)
No | LEVEL1 업무/시스템 명 Business/system name | LEVEL2 주업무 명 Main business name | LEVEL3 화면 혹은 상세업무명 Tên màn hình hoặc business chi tiết | LEVEL4 단위프로세스명 Unit process name | 단위프로세스 상세 구현 설명 Mô tả chi tiết triển khai unit process | 개발유형 Development Type | 처리 유형 Loại hình xử lý | 기능 유형 Loại hình function | 난이도 Complexity | 신규/변경 구분 Phân lọa New/Change | 재사용 변경율 Tỷ lệ thay đổi reuse | 표준공수 Standard effort | 재사용 적용공수 Effort áp dụng reuse | 기타 Other | 최종공수 (MD) Final effort | 난이도, 재사용, 기타공수 적용 상세 Chi tiết áp dụng Complexity, reuse, other effort | 비고 Note | 사용자 정의 필드 1 | 사용자 정의 필드 2 | 사용자 정의 필드 3 | 사용자 정의 필드4 | 사용자 정의 필드 5
[12 empty] | 14 | 4.48 | 0 | 4.48
1 | UCube_기업가입 | 기업오더접수 | [3-002] 클라우드 매니지드 서비스 상품 출시 개발 | 가입그룹별속성값상세 등록 | 요금상품(6종), 부가상품(5종) 출시를 위한 데이터 등록 개발 - TB_CMCC_ENTR_GRBY_ATVL_D(가입그룹별속성값상세) | Online_Web | Online | 입력 | C1 | 신규 재사용 | 33%미만 - 0.25 | 1.8 | 0.576 |  | 0.576 |  |  | [3-002] 클라우드 매니지드 서비스 상품 출시 개발
2 | UCube_기업가입 | 기업오더접수 | [3-002] 클라우드 매니지드 서비스 상품 출시 개발 | 가입속성값그룹기본 등록 | 요금상품(6종), 부가상품(5종) 출시를 위한 데이터 등록 개발 - TB_CMCC_ENTR_ATVL_GRP_M(가입속성값그룹기본) | Online_Web | Online | 입력 | C1 | 신규 재사용 | 33%미만 - 0.25 | 1.8 | 0.576 |  | 0.576 |  |  | [3-002] 클라우드 매니지드 서비스 상품 출시 개발
3 | UCube_기업가입 | 기업오더접수 | [3-002] 클라우드 매니지드 서비스 상품 출시 개발 | 가입속성기본 등록 | 요금상품(6종), 부가상품(5종) 출시를 위한 데이터 등록 개발 - TB_CMCC_ENTR_ATTR_M(가입속성기본) | Online_Web | Online | 입력 | C1 | 신규 재사용 | 33%미만 - 0.25 | 1.8 | 0.576 |  | 0.576 |  |  | [3-002] 클라우드 매니지드 서비스 상품 출시 개발
4 | UCube_기업가입 | 기업오더접수 | [3-002] 클라우드 매니지드 서비스 상품 출시 개발 | 가입속성값상세 등록 | 요금상품(6종), 부가상품(5종) 출시를 위한 데이터 등록 개발 - TB_CMCC_ENTR_ATVL_D(가입속성값상세) | Online_Web | Online | 입력 | C1 | 신규 재사용 | 33%미만 - 0.25 | 1.8 | 0.576 |  | 0.576 |  |  | [3-002] 클라우드 매니지드 서비스 상품 출시 개발
5 | UCube_기업가입 | 기업오더접수 | [3-002] 클라우드 매니지드 서비스 상품 출시 개발 | 서비스속성기본 등록 | 요금상품(6종), 부가상품(5종) 출시를 위한 데이터 등록 개발 - TB_CMCC_SVC_ATTR_M(서비스속성기본) | Online_Web | Online | 입력 | C1 | 신규 재사용 | 33%미만 - 0.25 | 1.8 | 0.576 |  | 0.576 |  |  | [3-002] 클라우드 매니지드 서비스 상품 출시 개발
6 | UCube_기업가입 | 기업오더접수 | [3-002] 클라우드 매니지드 서비스 상품 출시 개발 | 서비스구성기본 등록 | 요금상품(6종), 부가상품(5종) 출시를 위한 데이터 등록 개발 - TB_CMCC_SVC_CSTC_M(서비스구성기본) | Online_Web | Online | 입력 | C1 | 신규 재사용 | 33%미만 - 0.25 | 1.8 | 0.576 |  | 0.576 |  |  | [3-002] 클라우드 매니지드 서비스 상품 출시 개발
7 | UCube_기업가입 | 기업오더접수 | [3-002] 클라우드 매니지드 서비스 상품 출시 개발 | 상품구성기본 등록 | 요금상품(6종), 부가상품(5종) 출시를 위한 데이터 등록 개발 - TB_CMCC_PROD_CSTC_D(상품구성기본) | Online_Web | Online | 입력 | C2 | 신규 재사용 | 33%미만 - 0.25 | 3.2 | 1.024 |  | 1.024 |  |  | [3-002] 클라우드 매니지드 서비스 상품 출시 개발

## Detail Effort Table
개발유형 Development Type | 개발유형 Development Type | 신규/변경 New/Change | 난이도 Complexity | 표준개발공수 Standard Development Effort
WEB | Online_Web | 신규 | C0 | 1.1
WEB | Online_Web | 신규 | C1 | 1.8
WEB | Online_Web | 신규 | C2 | 3.2
WEB | Online_Web | 신규 | C3 | 5
WEB | Online_Web | 신규 | C4 | 7.4
WEB | Online_Web | 신규 | C5 | 11.9
WEB | Online_Web | 변경 | C0 | 0.6
WEB | Online_Web | 변경 | C1 | 1
WEB | Online_Web | 변경 | C2 | 2.3
WEB | Online_Web | 변경 | C3 | 3.6
WEB | Online_Web | 변경 | C4 | 5.3
WEB | Online_Web | 변경 | C5 | 8.9
BATCH

## Complexity
[Web]
처리유형 Loại hình xử lý | 항목 Item | C1 | C2 | C3 | C4 | C5
Online | Table (코드성 제외/ Loại trừ bảng code) | . 2개이하 Dưới 2 | . 3개이하 Dưới 3 | . 4개이하 Dưới 4 | . 5개 이상 Trên 5 | . Complexity4 이상 특이사항이 있어 협의가 필요한 경우 Trường hợp có nội dung đặc thù trên Complexity4, cần thảo luận
| 컬럼/항목수 (화면, 핸드링) Số lượng collumn/item (Scrên, handeling) | . 10개 이하 Dưới 10 | . 10~20 | . 15~25 | . 25 이상 Trên 25
| 처리복잡도/ Mức độ phức tạp xử lý (Validation 주1)) | . 5개 이하 Dưới 5 | . 6 ~ 10 | . 11~15 | . 15개 초과 Vượt quá 15
| 처리복잡도/ Mức độ phức tạp xử lý 1) 업무로직 수/ Số lượng business logic 주2) 2) 계산식/ Công thức tính toán 주3) 3) 화면기능/ Tính năng màn hình 주4) | . 없음 Không có | . 1~5 | . 6~10 | . 10 초과 Vượt quá 10
| UI 요소(공통) UI component (Common) | . 디자인, Align 등 복잡성과 심미성 요인 반영 가감
| 기타/예시 Other/Ví dụ | . 공통 Excel Download 기능 . 계산이 없는 단순조회 (ex. 사번조회) | . 계산이 있는 일반 List 조회 . 단순 아이콘 메뉴 생성 - 화면UI와 이미지만 있는 경우 . 업무상 주요 Logic이 없는 경우 . 간단한 입력, 수정 화면, 단순한 조인 및 조회 결과에 대한 처리 화면 | . Table 컬럼 변경 및 추가 . 업무의 중요한 Logic이 있는 경우 . 디자인의 복잡성으로 수작업이 많이 요구되는 경우 . 칼럼별 정렬등 특정 기능 요구되는 경우, 페이지 기능이 있는 화면등 | . 데이타 업로드 처리화면(파일을 이용한 데이타 업로드) . 업무의 중요한 Logic에 따른 Validation 복잡성이 있는 경우 . 목록 조회 시 서비스 간 API 호출을 통해 데이터를 조회하고 Application Join이 존재하는 경우 (MSA 고려) | . 외부기기 연동 및 업체제공 기능 모듈, Open API등의 연계가 필요한 경우 . Device를 응용하여 구현이 필요한 요구사항이 있는 경우 . 자체 보안 및 암호화 모듈의 구성요청이 있는 경우 . 솔루션 도입 등 특이사항 발생하는 경우 . 매우 복잡한 로직 수행, 외부 하드웨어 제어, 신기술 적용 . 서비스 분리로 인해 서비스 간 보상 처리 Transaction을 구현하는 경우 (MSA 고려)
주1) 화면단에서 Alert나 JavaScript로 처리되는 수(검증,Check) |  |  | 주3) Average,Sum, 편차 등
주2) Server Logic상 분기나 유형별 처리 등 특이 업무로직이 없음 |  |  | 주4) 화면링크, Reset, 페이징 처리, 파일첨부, 정렬기능, 메일링 등

## Refer Diagram
Standard effort | Effort áp dụng reuse | Final effort